西华行字〔2015〕69号

关于印发《西华大学

大学生创新创业训练计划项目管理办法》的通知

校内各单位：

为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）要求，推动我校“本科生创新创业训练计划”的开展，保证项目的顺利实施，经学校同意，现将《西华大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法》印发，请遵照执行。

西华大学

2015年5月18日

西华大学校长办公室                2015年5月18日印

校对：唐洁

- 西华大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）要求，推动我校“本科生创新创业训练计划”（以下简称“三创计划”）的开展，保证项目的顺利实施，特制定本办法。

第二条 面向在校全日制本科学生，实施内容包括国家级大学生创新训练项目、国家级大学生创业训练项目、国家级大学生创业实践项目、四川省大学生创新训练项目、四川省大学生创业训练项目、四川省大学生创业实践项目。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第二章 组织机构

第三条  成立西华大学大学生创新创业工作委员会（以下简称“三创委员会”）负责管理运行，三创委员会设领导小组、专家小组和办公室。

领导小组组长为分管本科教学、学生工作的校领导，成员包括教务处、校团委、学生工作部（处）、招生就业工作处、计财处等相关领导。负责项目的总体安排、人力、物力资源的调配，学校与企业的沟通协调，制定相关政策，审定立项项目、评审专家及指导教师团队成员。

专家小组成员由创新创业训练教育专家、教学名师、知名教授、创新创业类课程授课教师及相关企事业单位专家等组成。负责创新创业训练计划的方案设计，不定期开展创新创业方面的讲座，创新创业类课程体系设计，负责项目立项评审、检查及验收等工作。

办公室设在教务处，负责项目的具体实施，包括创新创业项目的宣传、申报评审、中期检查、结题验收等组织工作，负责校指导教师的协调工作，各项目组运行经费的审核与管理，项目进展情况监控等。

第三章 申报条件

第四条 西华大学“三创计划”面向本校全日制本科生，所有具有西华大学正式学籍的本科生均可参与项目的申请、研究。

申请者可以是个人，也可以是团队。如果申请者有三创计划项目未结题者，不得申请新项目。

第五条 项目立项基本条件：

（一）项目选题要求思路新颖、目标明确，具有创新性和探索性，项目研究方案可行，且预期成果具有可考核性。

（二）原则上创新项目申报负责人为本科一、二、三年级学生、创业训练项目负责人为二、三、四年级的学生、创业实践项目的负责人为三、四年级的学生，批准立项时，负责人距离毕业至少有一年的时间。

（三）创新项目人数不超过5名，创业训练、创业实践项目人数不超过6名，项目组成员必须有明确的分工，每位学生不允许同时参与多个项目。

（四）鼓励跨学科、跨院系、跨专业联合申报。

（五）项目必须配备指导教师，国家级项目的指导老师应具备博士学位或副高级以上职称，四川省级项目的指导老师应具备中级以上职称。创业实践项目除配备1名校内指导教师外，还必须配备1名企业指导教师。

第四章 项目申报

第六条 项目申报工作本着“公开、公平、公正”的原则进行。

第七条 全校本科生依据自己的特长和兴趣，以个人或小组的形式提出项目申请，填写申请表。

第五章 项目审批及立项

第八条 三创委员会组织专家组对学生及教师提出的申请项目按照立项条件进行评审，给出立项、延期立项、不予立项的明确结论，同时给出合理修订建议。必要时组织申报人进行答辩。

第九条 三创委员会将专家小组确定的入选项目进行网上公布，形成项目最终名单。

第六章 项目运行

第十条 项目执行次年，三创委员会组织专家对各项目进行中期检查，根据检查情况，做出项目按照原计划继续实施、项目调整或项目中止的决定，并相应调整项目资助经费。项目负责人根据中期检查结果，可申请项目调整或进行补申报。

第十一条 三创委员会受理项目内容、形式、人员的变更申请，提供意见建议，做出处理决定。

第十二条 国家级、省级大学生“三创计划”项目原则上应在负责人毕业前完成。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。

第七章 经费管理

第十三条 学校对省级及以上立项项目给予经费保障。项目经费参照《西华大学本科教学质量与教学改革工程项目经费管理办法》执行。严格按照教育部、四川省财政厅、四川省教育厅和学校财务相关规定，实行预算管理，专款专用。

第十四条 项目经费由参与项目研究的学生在指导教师监督下及预算的框架使用，学校不收取管理费。

第十五条 经费使用实行项目负责人负责制，主要用于与项目相关的设备购置、试验器材、图书资料、调研、论文发表、专利申请等，严格执行国家各项财经法规和学校财会管理有关规定。

第八章 项目验收

第十六条 每年5月份，由三创委员会办公室负责组织专家实施项目验收工作。项目验收采用专家评审总结报告或结题答辩等方式进行。

第十七条 验收材料包括：总结报告及有关附件材料，其中创新训练项目应有相应学术成果，创业训练和创业实践项目应有创业报告。材料以文字为主，可附图片、视频等展示项目成果的资料。

第十八条 项目验收标准

（一）国家级创新训练项目

1.在国内外期刊公开发表相关学术论文1篇（学生成员为第一作者）；

2.在核心期刊发表相关学术论文1篇（学生成员排名前三）；

3. 获省级及其以上竞赛二等奖及以上奖项；

4.申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利并获得受理（以获得申请号为准）；

5. 获得著作版权；

6. 项目成员能严肃认真地完成项目，其项目成果具备良好的创新性与应用性，能真实反映学生成员实践创新能力的提高（本条件需项目组提供有力支撑材料，由专家组一致认可）；

达到以上任意条件之一符合验收标准。

（二）省级创新训练项目

1. 在国内外期刊公开发表相关学术论文1篇（学生成员排名前三）；

2. 获省级及其以上竞赛三等奖及以上奖项；

3.申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利并获得受理（以获得申请号为准）；

4. 获得著作版权；

5. 项目成员能严肃认真地完成项目，其成果具备较好的创新性与应用性，能真实反映学生成员实践创新能力的提高（本条件需项目组提供有力支撑材料，由答辩专家组一致认可））；

达到以上任意条件之一符合验收标准。

注：

1.同一竞赛获奖按最高级别奖项计算。

2.发表论文以取得录用通知或正式刊登为准；专利以取得专利受理号或授权号为准。

（三）国家级、省级创业训练项目和创业实践项目验收标准

1.创业项目发展历程（时间为序的大事记，至少是项目每个月的基本进展情况记录）；

2.创业实践进展情况的分析报告通过项目评审专家审核，同意结题（总结取得进展情况，提出继续开展的合理计划；创业实践活动碰到困难难于继续的实施的，应进行案例分析，剖析原因。）；

3.创业项目注册实体、同时提供3个月财务运行资料；

4.创业项目获得省级以上创业竞赛奖项（提供获奖证书）；

5.入驻校内科技园或校外创业孵化基地3个月以上；

（选项1为必要条件，同时满足2-5的其中一项。）

第十九条 项目通过验收后，项目负责人及成员可将已通过验收的成果提交相关学院依据各学院科技创新实践活动学分认定标准进行学分认定。

第九章 成果转化

第二十条 鼓励专利和科技创新成果向产业应用转化，实现科技创新专利化、专利成果产业化。

第二十一条 项目成果形成商品或涉及知识产权，要按照国家有关法律法规和学校的相关政策妥善处理。

第十章 附 则

第二十二条 本办法自颁布之日实施，由学校委托教务处负责解释。